## Calendario
Calendario de lanzamiento de promoción
Introduce la fecha de lanzamiento en B4. Todo el calendario se recalcula solo. Celdas beige = editables.
FECHA DE LANZAMIENTO → | 2026-10-01 | ← Edita solo esta celda
Hito | Fecha límite | Qué debe estar hecho | Responsable
Encargo del material visual | 2026-08-06 | Planos y memoria de calidades enviados. Presupuesto y calendario cerrados
Primera imagen de validación | 2026-08-20 | La ven TODOS los que van a opinar: dirección, comercial, arquitecto
Comentarios consolidados | 2026-08-24 | Todos los cambios en un solo paquete, no por goteo
Paquete visual completo entregado | 2026-09-03 | Renders, tour 360 y planos amueblados de todas las tipologías
Dosier comercial maquetado | 2026-09-10 | Con planos amueblados y memoria de calidades
Web de la promoción montada | 2026-09-13 | Con el tour insertado y formulario de contacto
Anuncios de portal en borrador | 2026-09-17 | 6-10 imágenes, orden de carrusel definido, tour enlazado
Valla de obra en imprenta | 2026-09-17 | Imagen de campaña en alta resolución (5K)
Equipo comercial formado | 2026-09-24 | Conoce el material y sabe usar el tour en la caseta
LANZAMIENTO | 2026-10-01 | Todo se publica a la vez: portal, web, valla, redes
DÍAS RESTANTES HASTA EL ENCARGO → | -12 | Si sale negativo, vas con retraso: consúltanos plazos exprés
AVISO: agosto y Navidad no cuentan como semanas laborables reales. Si el lanzamiento cae tras vacaciones, adelanta el encargo un ciclo.
Arquitecturas3D · arquitecturas3d.com · +34 623 03 88 97 · Presupuesto en 24 h